## 测试用例
用例编号 | 用例标题 | 所属模块 | 用例类型 | 优先级 | 前置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 执行结果 | 关联需求 | 执行人 | 执行日期 | 备注
TC-MVP-001 | 邮箱输入框（占位：请输入企业邮箱） | 账号与权限-注册 | 安全测试 | P1 | 测试环境已部署，页面可访问 | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | 邮箱输入框（占位：请输入企业邮箱） | 注册页邮箱输入框占位为 you@example.com，且额外包含用户名与手机号注册 | 部分实现 | TC-REG-001 | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 占位文案与字段结构不符
TC-MVP-002 | 发送验证码按钮（60s 倒计时） | 账号与权限-注册 | 安全测试 | P1 | 测试环境已部署，页面可访问 | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | 发送验证码按钮（60s 倒计时） | 点击后提示“验证码已发送”，但接口返回空 verification_id，按钮未进入 60s 倒计时 | 未实现 | TC-REG-006 | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 验证码发送链路异常
TC-MVP-003 | 验证码输入框（6 位数字） | 账号与权限-注册 | 安全测试 | P1 | 测试环境已部署，页面可访问 | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | 验证码输入框（6 位数字） | 输入框占位“6 位数字”存在 | 已实现 | - | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 但验证码可跳过，见 TC-REG-007
TC-MVP-004 | 密码输入框（最少 8 位，支持明文切换） | 账号与权限-注册 | 安全测试 | P1 | 测试环境已部署，页面可访问 | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | 密码输入框（最少 8 位，支持明文切换） | 最少 8 位校验正常；无明文切换控件 | 部分实现 | TC-REG-004 | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 明文切换缺失
TC-MVP-005 | 「注册」按钮 | 账号与权限-注册 | 安全测试 | P1 | 测试环境已部署，页面可访问 | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | 「注册」按钮 | 存在 | 已实现 | - | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 已按 MVP 预期实现
TC-MVP-006 | 内联错误：邮箱已注册/验证码错误/验证码已过期 | 账号与权限-注册 | 安全测试 | P1 | 测试环境已部署，页面可访问 | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | 内联错误：邮箱已注册/验证码错误/验证码已过期 | 邮箱已注册可提示；验证码错误/过期未实现，且验证码可跳过 | 部分实现 | TC-REG-003 | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 功能可用但与 MVP 规格存在差异
TC-MVP-007 | 邮箱输入框 | 账号与权限-登录 | 安全测试 | P1 | 测试环境已部署，页面可访问 | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | 邮箱输入框 | 登录输入框占位“请输入邮箱或用户名”，非企业邮箱专用 | 部分实现 | - | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 支持邮箱或用户名
TC-MVP-008 | 密码输入框（支持明文切换） | 账号与权限-登录 | 安全测试 | P1 | 测试环境已部署，页面可访问 | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | 密码输入框（支持明文切换） | 无明文切换控件 | 未实现 | TC-LOGIN-004 | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 当前未实现
TC-MVP-009 | 「登录」按钮 | 账号与权限-登录 | 安全测试 | P1 | 测试环境已部署，页面可访问 | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | 「登录」按钮 | 存在 | 已实现 | TC-LOGIN-001 | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 已按 MVP 预期实现
TC-MVP-010 | 「忘记密码？」链接发送重置邮件 | 账号与权限-登录 | 安全测试 | P1 | 测试环境已部署，页面可访问 | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | 「忘记密码？」链接发送重置邮件 | 点击提示“暂未开放，请联系管理员重置密码” | 未实现 | TC-LOGIN-005 | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 当前未实现
TC-MVP-011 | 内联错误：账号不存在/密码错误/账号停用 | 账号与权限-登录 | 安全测试 | P1 | 测试环境已部署，页面可访问 | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | 内联错误：账号不存在/密码错误/账号停用 | 错误密码提示技术性 OAuth 文案 | 未实现 | TC-LOGIN-002 | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 当前未实现
TC-MVP-012 | 输入邮箱发送重置链接 | 账号与权限-忘记密码 | 安全测试 | P2 | 测试环境已部署，页面可访问 | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | 输入邮箱发送重置链接 | 未开放 | 未实现 | TC-LOGIN-005 | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 当前未实现
TC-MVP-013 | 点击链接进入重置页并两次确认新密码 | 账号与权限-忘记密码 | 安全测试 | P2 | 测试环境已部署，页面可访问 | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | 点击链接进入重置页并两次确认新密码 | 未开放 | 未实现 | - | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 当前未实现
TC-MVP-014 | 重置链接有效期 30 分钟 | 账号与权限-忘记密码 | 安全测试 | P2 | 测试环境已部署，页面可访问 | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | 重置链接有效期 30 分钟 | 未开放 | 未实现 | - | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 当前未实现
TC-MVP-015 | AI 助手形象 + 欢迎标题文案 | 账号与权限-新手引导 | 安全测试 | P2 | 测试环境已部署，页面可访问 | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | AI 助手形象 + 欢迎标题文案 | 实际为“你好！我是你的 AI 工作助手”，与规格文案不符 | 部分实现 | TC-ONBOARD-001 | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 功能可用但与 MVP 规格存在差异
TC-MVP-016 | 4 条核心能力简介（搭档/知识库/MCP/技能） | 账号与权限-新手引导 | 安全测试 | P1 | 测试环境已部署，页面可访问 | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | 4 条核心能力简介（搭档/知识库/MCP/技能） | 实际仅展示 3 条能力简介 | 部分实现 | TC-ONBOARD-001 | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 缺少 MCP 或技能条目
TC-MVP-017 | 「开始使用」按钮进入主界面 | 账号与权限-新手引导 | 安全测试 | P2 | 测试环境已部署，页面可访问 | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | 「开始使用」按钮进入主界面 | 存在 | 已实现 | - | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 已按 MVP 预期实现
TC-MVP-018 | 下次登录不再弹出引导 | 账号与权限-新手引导 | 安全测试 | P2 | 测试环境已部署，页面可访问 | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | 下次登录不再弹出引导 | localStorage onboarding_seen=1 | 已实现 | - | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 已按 MVP 预期实现
TC-MVP-019 | 帮助入口常驻左侧导航底部 | 账号与权限-新手引导 | 安全测试 | P2 | 测试环境已部署，页面可访问 | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | 帮助入口常驻左侧导航底部 | 缺少“帮助”入口 | 未实现 | TC-CHAT-002 | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 当前未实现
TC-MVP-020 | 产品 Logo + 名称（默认 Kmind） | 对话核心-2.0 顶部 | 功能测试 | P2 | 已登录测试账号（admin / bajsBGztdpx3jzUt） | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | 产品 Logo + 名称（默认 Kmind） | 顶栏显示“AI 工具箱”，根地址页脚显示“GoChat” | 部分实现 | TC-CHAT-001 | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 品牌名称不符
TC-MVP-021 | 搜索图标按钮（关键词搜索会话标题） | 对话核心-2.0 顶部 | UI测试 | P1 | 已登录测试账号（admin / bajsBGztdpx3jzUt） | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | 搜索图标按钮（关键词搜索会话标题） | 存在搜索入口 | 已实现 | - | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 会话列表接口异常影响实际检索
TC-MVP-022 | 历史会话图标（按标题展开并编辑标题） | 对话核心-2.0 顶部 | UI测试 | P1 | 已登录测试账号（admin / bajsBGztdpx3jzUt） | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | 历史会话图标（按标题展开并编辑标题） | 未发现历史会话图标 | 未实现 | TC-CHAT-001 | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 当前未实现
TC-MVP-023 | 批量操作入口（Hover 出现） | 对话核心-2.0 顶部 | 功能测试 | P2 | 已登录测试账号（admin / bajsBGztdpx3jzUt） | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | 批量操作入口（Hover 出现） | 未发现批量操作入口 | 未实现 | TC-CHAT-001 | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 当前未实现
TC-MVP-024 | 会话搜索 | 对话核心-2.1 会话栏 | 功能测试 | P1 | 已登录测试账号（admin / bajsBGztdpx3jzUt） | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | 会话搜索 | 搜索框存在 | 已实现 | - | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 列表加载 401 影响实际检索
TC-MVP-025 | 会话清理（保留最近 100 条） | 对话核心-2.1 会话栏 | 功能测试 | P1 | 已登录测试账号（admin / bajsBGztdpx3jzUt） | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | 会话清理（保留最近 100 条） | 未发现会话清理入口 | 未实现 | - | 陈劲宇 | 2026-08-13 | admin 账号下未找到清理按钮
TC-MVP-026 | 会话条目：搭档头像 + 标题截断 | 对话核心-2.1 会话栏 | 功能测试 | P1 | 已登录测试账号（admin / bajsBGztdpx3jzUt） | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | 会话条目：搭档头像 + 标题截断 | 头像显示为 💬，长标题可截断显示 | 已实现 | - | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 已按 MVP 预期实现
TC-MVP-027 | 置顶标星图标 | 对话核心-2.1 会话栏 | UI测试 | P2 | 已登录测试账号（admin / bajsBGztdpx3jzUt） | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | 置顶标星图标 | ☆/★ 图标存在，点击可切换置顶 | 已实现 | - | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 已按 MVP 预期实现
TC-MVP-028 | 置顶会话排序 | 对话核心-2.1 会话栏 | 功能测试 | P1 | 已登录测试账号（admin / bajsBGztdpx3jzUt） | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | 置顶会话排序 | 置顶会话置于列表顶部 | 已实现 | - | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 已按 MVP 预期实现
TC-MVP-029 | 移入会话条目弹出编辑/星标/删除菜单 | 对话核心-2.1 会话栏 | 功能测试 | P1 | 已登录测试账号（admin / bajsBGztdpx3jzUt） | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | 移入会话条目弹出编辑/星标/删除菜单 | 点击“⋯”显示 重命名/置顶/导出记录/删除会话 | 部分实现 | - | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 菜单项与规格存在差异
TC-MVP-030 | 「＋ 新对话」按钮 | 对话核心-2.1 会话栏 | UI测试 | P2 | 已登录测试账号（admin / bajsBGztdpx3jzUt） | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | 「＋ 新对话」按钮 | 存在 | 已实现 | - | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 已按 MVP 预期实现
TC-MVP-031 | 「搭档 · 技能 · MCP」入口 | 对话核心-2.1 会话栏 | 功能测试 | P1 | 已登录测试账号（admin / bajsBGztdpx3jzUt） | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | 「搭档 · 技能 · MCP」入口 | 存在，进入后三 Tab 正常加载 | 已实现 | TC-CHAT-008 | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 已按 MVP 预期实现
TC-MVP-032 | 「知识库」入口 | 对话核心-2.1 会话栏 | 功能测试 | P1 | 已登录测试账号（admin / bajsBGztdpx3jzUt） | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | 「知识库」入口 | 存在，进入后知识库列表正常加载 | 已实现 | TC-CHAT-007 | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 已按 MVP 预期实现
TC-MVP-033 | 「设置」入口 | 对话核心-2.1 会话栏 | 功能测试 | P2 | 已登录测试账号（admin / bajsBGztdpx3jzUt） | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | 「设置」入口 | 存在，设置页正常展示 | 已实现 | TC-CHAT-011 | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 已按 MVP 预期实现
TC-MVP-034 | 「帮助」入口 | 对话核心-2.1 会话栏 | 功能测试 | P2 | 已登录测试账号（admin / bajsBGztdpx3jzUt） | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | 「帮助」入口 | 缺少 | 未实现 | TC-CHAT-002 | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 当前未实现
TC-MVP-035 | 空状态：助手头像 + 名称 | 对话核心-2.2 主界面 | 功能测试 | P2 | 已登录测试账号（admin / bajsBGztdpx3jzUt） | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | 空状态：助手头像 + 名称 | 显示“🤖 搭档” | 已实现 | TC-CHAT-003 | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 名称非 Kmind
TC-MVP-036 | 空状态：欢迎语 | 对话核心-2.2 主界面 | 功能测试 | P2 | 已登录测试账号（admin / bajsBGztdpx3jzUt） | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | 空状态：欢迎语 | “有什么我可以帮你的？” | 已实现 | TC-CHAT-003 | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 已按 MVP 预期实现
TC-MVP-037 | 空状态：快捷提示词气泡（2-3 条） | 对话核心-2.2 主界面 | UI测试 | P2 | 已登录测试账号（admin / bajsBGztdpx3jzUt） | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | 空状态：快捷提示词气泡（2-3 条） | 实际展示 4 条 | 部分实现 | TC-CHAT-003 | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 功能可用但与 MVP 规格存在差异
TC-MVP-038 | 用户消息气泡右对齐、用户头像、支持编辑 | 对话核心-2.2 消息列表 | UI测试 | P2 | 已登录测试账号（admin / bajsBGztdpx3jzUt） | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | 用户消息气泡右对齐、用户头像、支持编辑 | 用户气泡右侧，头像 👤，含 ✏️ 编辑与 🗑 删除 | 已实现 | TC-CHAT-009 | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 已按 MVP 预期实现
TC-MVP-039 | AI 消息气泡左对齐、Markdown 渲染 | 对话核心-2.2 消息列表 | UI测试 | P1 | 已登录测试账号（admin / bajsBGztdpx3jzUt） | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | AI 消息气泡左对齐、Markdown 渲染 | AI 气泡左侧，Markdown 标题/列表/表格/引用正常渲染 | 已实现 | TC-CHAT-009 | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 已按 MVP 预期实现
TC-MVP-040 | 代码块语言标识/复制/折叠 | 对话核心-2.2 消息列表 | 功能测试 | P2 | 已登录测试账号（admin / bajsBGztdpx3jzUt） | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | 代码块语言标识/复制/折叠 | 代码块显示“python”标识与折叠控件；消息级 📋 复制存在 | 部分实现 | TC-CHAT-009 | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 代码块独立复制按钮未确认
TC-MVP-041 | LaTeX 公式渲染 | 对话核心-2.2 消息列表 | UI测试 | P1 | 已登录测试账号（admin / bajsBGztdpx3jzUt） | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | LaTeX 公式渲染 | 行内与块级公式渲染为数学符号 | 已实现 | TC-CHAT-009 | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 已按 MVP 预期实现
TC-MVP-042 | Mermaid 图表渲染 | 对话核心-2.2 消息列表 | UI测试 | P1 | 已登录测试账号（admin / bajsBGztdpx3jzUt） | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | Mermaid 图表渲染 | mermaid 代码块渲染为 SVG 图形 | 已实现 | TC-CHAT-009 | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 已按 MVP 预期实现
TC-MVP-043 | 表格/有序无序列表/引用块渲染 | 对话核心-2.2 消息列表 | UI测试 | P2 | 已登录测试账号（admin / bajsBGztdpx3jzUt） | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | 表格/有序无序列表/引用块渲染 | 表格、有序/无序列表、引用块均正常渲染 | 已实现 | TC-CHAT-009 | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 已按 MVP 预期实现
TC-MVP-044 | 消息底部信息栏 Token/模型/耗时 | 对话核心-2.2 消息列表 | 功能测试 | P1 | 已登录测试账号（admin / bajsBGztdpx3jzUt） | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | 消息底部信息栏 Token/模型/耗时 | 显示模型名 glm-5.2 / deepseek-v4-pro；Token/耗时未默认显示 | 部分实现 | - | 陈劲宇 | 2026-08-13 | Token/耗时可在设置开关
TC-MVP-045 | 消息操作浮层复制/重新生成/编辑/引用/删除 | 对话核心-2.2 消息列表 | 功能测试 | P2 | 已登录测试账号（admin / bajsBGztdpx3jzUt） | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | 消息操作浮层复制/重新生成/编辑/引用/删除 | AI 消息含复制/重试/删除；用户消息含编辑/删除；无“引用” | 部分实现 | - | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 缺少引用入口
TC-MVP-047 | MCP 工具调用展示 | 对话核心-2.2 消息列表 | 功能测试 | P1 | 已登录测试账号（admin / bajsBGztdpx3jzUt） | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | MCP 工具调用展示 | 显示“🔧 工具调用 (7)”及 search_knowledge_bases 等工具卡片 | 已实现 | - | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 已按 MVP 预期实现
TC-MVP-049 | 逐字符打字动效 | 对话核心-2.2 流式输出 | UI测试 | P2 | 已登录测试账号（admin / bajsBGztdpx3jzUt） | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | 逐字符打字动效 | 回复按块刷新，未观察到逐字符打字动效 | 未实现 | TC-CHAT-009 | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 严格按 MVP 逐字符流式标准，未实现；实际为分块刷新
TC-MVP-050 | 「停止生成」按钮 | 对话核心-2.2 流式输出 | UI测试 | P1 | 已登录测试账号（admin / bajsBGztdpx3jzUt） | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | 「停止生成」按钮 | 生成中显示停止按钮，点击后“已停止生成” | 已实现 | TC-CHAT-009 | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 已按 MVP 预期实现
TC-MVP-051 | 生成中输入框禁止发送 | 对话核心-2.2 流式输出 | 功能测试 | P2 | 已登录测试账号（admin / bajsBGztdpx3jzUt） | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | 生成中输入框禁止发送 | 生成中发送按钮 disabled | 已实现 | TC-CHAT-009 | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 已按 MVP 预期实现
TC-MVP-052 | 多行文本自动撑高 | 对话核心-2.3 输入区 | 功能测试 | P3 | 已登录测试账号（admin / bajsBGztdpx3jzUt） | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | 多行文本自动撑高 | textarea scrollHeight 44→144 | 已实现 | TC-CHAT-014 | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 已按 MVP 预期实现
TC-MVP-053 | 占位文案「在这里输入你的问题…」 | 对话核心-2.3 输入区 | 功能测试 | P2 | 已登录测试账号（admin / bajsBGztdpx3jzUt） | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | 占位文案「在这里输入你的问题…」 | 正确 | 已实现 | TC-CHAT-004 | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 已按 MVP 预期实现
TC-MVP-055 | 发送按钮有内容高亮、无内容置灰 | 对话核心-2.3 发送控制 | UI测试 | P2 | 已登录测试账号（admin / bajsBGztdpx3jzUt） | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | 发送按钮有内容高亮、无内容置灰 | 空内容 disabled，输入后 enabled | 已实现 | TC-CHAT-004 | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 已按 MVP 预期实现
TC-MVP-056 | Enter 发送 / Shift+Enter 换行 | 对话核心-2.3 发送控制 | 功能测试 | P2 | 已登录测试账号（admin / bajsBGztdpx3jzUt） | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | Enter 发送 / Shift+Enter 换行 | Shift+Enter 换行正常，Enter 触发发送 | 已实现 | TC-CHAT-012 | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 发送结果受接口 401 影响
TC-MVP-057 | 模型提供方切换 | 对话核心-2.3 工具栏 | 功能测试 | P1 | 已登录测试账号（admin / bajsBGztdpx3jzUt） | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | 模型提供方切换 | 下拉展示 glm-5.2、deepseek-v4-pro、MiniMax-M3 等多个模型 | 已实现 | TC-CHAT-006 | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 已按 MVP 预期实现
TC-MVP-058 | 当前模型名称切换 | 对话核心-2.3 工具栏 | 功能测试 | P1 | 已登录测试账号（admin / bajsBGztdpx3jzUt） | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | 当前模型名称切换 | 可选择不同模型 | 已实现 | TC-CHAT-006 | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 已按 MVP 预期实现
TC-MVP-059 | 模型切换实时生效 | 对话核心-2.3 工具栏 | 功能测试 | P1 | 已登录测试账号（admin / bajsBGztdpx3jzUt） | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | 模型切换实时生效 | 切换 deepseek-v4-pro 后，下一条消息底部显示新模型 | 已实现 | TC-CHAT-006 | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 已按 MVP 预期实现
TC-MVP-060 | 上传按钮（图片/文档） | 对话核心-2.3 工具栏 | UI测试 | P3 | 已登录测试账号（admin / bajsBGztdpx3jzUt） | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | 上传按钮（图片/文档） | 存在“📎 上传”按钮 | 部分实现 | TC-CHAT-015 | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 未实际选择文件
TC-MVP-061 | 知识库开关 | 对话核心-2.3 工具栏 | 功能测试 | P1 | 已登录测试账号（admin / bajsBGztdpx3jzUt） | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | 知识库开关 | 按钮存在 | 部分实现 | - | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 未验证默认态与检索行为
TC-MVP-062 | MCP 按钮与工具面板 | 对话核心-2.3 工具栏 | UI测试 | P1 | 已登录测试账号（admin / bajsBGztdpx3jzUt） | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | MCP 按钮与工具面板 | 按钮存在，面板未展开验证 | 部分实现 | - | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 工具接口 401 影响面板内容
TC-MVP-064 | 对话设置 | 对话核心-2.3 工具栏 | 功能测试 | P2 | 已登录测试账号（admin / bajsBGztdpx3jzUt） | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | 对话设置 | 设置按钮存在 | 部分实现 | - | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 功能可用但与 MVP 规格存在差异
TC-MVP-065 | Token 预估 | 对话核心-2.3 工具栏 | 功能测试 | P3 | 已登录测试账号（admin / bajsBGztdpx3jzUt） | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | Token 预估 | 显示 0/200K，输入后更新 | 已实现 | TC-CHAT-005 | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 已按 MVP 预期实现
TC-MVP-066 | 输入 / 唤出技能菜单 | 对话核心-2.3 技能触发 | 功能测试 | P1 | 已登录测试账号（admin / bajsBGztdpx3jzUt） | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | 输入 / 唤出技能菜单 | 输入 / 唤出“选择技能激活到本轮”菜单，显示“测试技能” | 已实现 | TC-CHAT-013 | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 已按 MVP 预期实现
TC-MVP-068 | 选中技能后自动开新对话并激活 | 对话核心-2.3 技能触发 | 功能测试 | P1 | 已登录测试账号（admin / bajsBGztdpx3jzUt） | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | 选中技能后自动开新对话并激活 | 选中“测试技能”后激活标签出现在当前对话，未自动开新对话 | 部分实现 | TC-CHAT-013 | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 功能可用但与 MVP 规格存在差异
TC-MVP-070 | AI 生成内容可能不准确提示 | 对话核心-2.3 底部提示 | 功能测试 | P2 | 已登录测试账号（admin / bajsBGztdpx3jzUt） | 1. 定位到该需求点对应的界面元素 2. 执行对应交互 3. 观察页面与接口表现 | AI 生成内容可能不准确提示 | 存在 | 已实现 | - | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 已按 MVP 预期实现
TC-MVP-071 | 流式输出检测 | 对话核心-流式输出 | 功能测试 | P0 | 已登录 admin 账号并进入聊天页 | 1. 发送需要持续生成的请求 2. 观察生成过程 3. 点击停止生成 | 回复逐字流式显示；生成中显示停止按钮；生成中输入框禁止发送；点击停止后立即停止并提示 | 严格按 MVP 逐字符流式标准：未实现。实测回复按块刷新，生成中可见停止按钮且发送按钮禁用 | 未实现 | MVP-2.2 | 陈劲宇 | 2026-08-13 | 重新采样后文本长度会增长，但为分块刷新，非逐字符打字动效
TC-PARTNER-001 | 用户从左侧导航进入搭档·技能·MCP合并页并默认选中搭档Tab | 搭档·技能·MCP-搭档 | 功能测试 | P1 | 1. 用户已登录 2. 管理后台已上架至少1个平台搭档 | 1. 点击左侧导航「搭档 · 技能 · MCP」入口 2. 观察顶部Tab与页面内容 | 进入合并页，默认选中「搭档」Tab，页面展示「平台搭档」与「我的搭档」两个分区 | 进入合并页，默认选中「搭档」Tab，页面展示「平台搭档」与「我的搭档」两个分区 | 已实现 | MVP-3.1 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-PARTNER-002 | 平台搭档区按分类标签筛选 | 搭档·技能·MCP-搭档 | 功能测试 | P2 | 1. 平台搭档区已展示多个不同分类的搭档 | 1. 点击分类标签「职能专家」 2. 再点击「全部」 | 仅展示职能专家类搭档卡片且标签高亮；点击「全部」恢复展示所有搭档 | 仅展示职能专家类搭档卡片且标签高亮；点击「全部」恢复展示所有搭档 | 已实现 | MVP-3.1 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-PARTNER-003 | 点击平台搭档卡片弹出详情弹窗并展示完整信息 | 搭档·技能·MCP-搭档 | 功能测试 | P1 | 1. 存在已配置绑定资源的平台搭档 | 1. 点击任一平台搭档卡片 | 弹出详情弹窗，展示头像+名称+分类标签、完整描述、Prompt内容、已绑定知识库/MCP工具/技能列表 | 弹出详情弹窗，展示头像+名称+分类标签、完整描述、Prompt内容、已绑定知识库/MCP工具/技能列表 | 已实现 | MVP-3.1.1 | 俞叙淙 | 2026-08-13 | 能加上底层模型就更好了
TC-PARTNER-004 | 搭档无绑定资源时三个绑定区显示「未绑定」 | 搭档·技能·MCP-搭档 | 功能测试 | P2 | 1. 存在未绑定任何知识库/MCP/技能的搭档 | 1. 点击该搭档卡片打开详情 | 三个绑定区（知识库/MCP/技能）均显示「未绑定」 | 三个绑定区（知识库/MCP/技能）均显示「未绑定」 | 已实现 | MVP-3.1.1 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-PARTNER-005 | 使用平台搭档进入对话并自动注入Prompt激活绑定资源 | 搭档·技能·MCP-搭档 | 功能测试 | P0 | 1. 已选中一个绑定了知识库/MCP/技能的平台搭档 | 1. 打开搭档详情弹窗 2. 点击「使用这个搭档」按钮 | 进入对话，顶部栏显示搭档头像+名称；系统Prompt自动注入；绑定知识库自动激活检索；绑定MCP在面板顶部带「来自搭档」徽标并默认启用；绑定技能标签展示在顶部栏 | 绑定技能标签没有展示在顶部，绑定MCP也没有，只有知识库显示，点击顶部搭档才可以看到具体信息 | 功能待完善 | MVP-3.1.1 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-PARTNER-006 | 新建我的搭档并绑定个人知识库/MCP/技能 | 搭档·技能·MCP-搭档 | 功能测试 | P1 | 1. 用户已登录 2. 用户存在个人知识库、个人MCP及已上架技能 | 1. 点击「＋ 新建我的搭档」 2. 填写头像/名称/描述/分类/Prompt 3. 绑定个人知识库、个人MCP工具、上架技能 4. 点击「保存」 | 保存成功，新搭档出现在「我的搭档」区，卡片展示已绑定资源徽标 | 保存成功，新搭档出现在「我的搭档」区，卡片展示已绑定资源徽标 | 已实现 | MVP-3.1 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-PARTNER-007 | 新建搭档名称必填与20字上限校验 | 搭档·技能·MCP-搭档 | 功能测试 | P2 | 1. 已打开新建搭档弹窗 | 1. 名称留空点击保存 2. 名称输入21个字点击保存 | 名称留空提示必填无法保存；超过20字提示长度限制无法保存 | 仍然能保存 | 未实现 | MVP-3.1 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-PARTNER-008 | 编辑个人搭档信息 | 搭档·技能·MCP-搭档 | 功能测试 | P2 | 1. 已存在个人搭档 | 1. 在我的搭档卡片操作菜单点击「编辑」 2. 修改描述 3. 点击「保存」 | 保存成功后搭档描述更新 | 保存成功后搭档描述更新 | 已实现 | MVP-3.1 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-PARTNER-009 | 删除个人搭档需二次确认 | 搭档·技能·MCP-搭档 | 功能测试 | P2 | 1. 已存在个人搭档 | 1. 在我的搭档卡片操作菜单点击「删除」 2. 弹窗中点击「取消」 3. 再次删除并在弹窗确认 | 点击取消不删除；确认后搭档从「我的搭档」区移除 | 点击取消不删除；确认后搭档从「我的搭档」区移除 | 已实现 | MVP-3.1 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-PARTNER-010 | 我的搭档仅自己可见 | 搭档·技能·MCP-搭档 | 功能测试 | P2 | 1. 用户A已创建个人搭档 2. 存在另一用户B | 1. 用户B登录并进入搭档广场 2. 查看「我的搭档」与「平台搭档」区 | 用户B看不到用户A创建的个人搭档，仅能看到平台搭档及自己的个人搭档 |  | 目前无法测 | MVP-3.1 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-PARTNER-011 | 「在新对话中显示搭档选择」开关控制新对话流程 | 搭档·技能·MCP-搭档 | 功能测试 | P2 | 1. 用户已登录 | 1. 打开底部「在新对话中显示搭档选择」开关 2. 点击「＋ 新对话」 3. 关闭开关后再次点击「＋ 新对话」 | 开启后新建对话时弹出搭档选择列表；关闭后直接进入空白对话 |  | 未实现 | MVP-3.1 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-PARTNER-012 | 对话过程中不支持中途切换搭档 | 搭档·技能·MCP-搭档 | 功能测试 | P1 | 1. 用户正处于某搭档的对话中 | 1. 在对话中尝试切换为其他搭档 | 无法在对话中切换搭档（不提供切换入口或给出提示），避免上下文混乱 | 仍然可以切换 | 未实现 | MVP-3.1.2 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-PARTNER-013 | 搭档绑定的MCP工具在输入区面板顶部带「来自搭档」徽标 | 搭档·技能·MCP-搭档 | 功能测试 | P2 | 1. 已使用绑定了MCP的搭档进入对话 | 1. 点击输入框「🔧 MCP」按钮 | 面板顶部展示搭档绑定工具，带「来自搭档」徽标并默认启用 | MCP还未调试好 | 功能待完善 | MVP-3.1.2 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-PARTNER-014 | 个人搭档绑定资源范围限制为个人资源 | 搭档·技能·MCP-搭档 | 功能测试 | P2 | 1. 已打开新建搭档弹窗 | 1. 查看绑定知识库/MCP/技能的可选列表 | 知识库仅个人知识库、MCP仅个人MCP服务器工具、技能为上架技能（只读引用） | MCP还未调试好 | 功能待完善 | MVP-3.1 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-SKILL-001 | 切换到技能Tab展示平台技能与我的技能库分区 | 搭档·技能·MCP-技能 | 功能测试 | P1 | 1. 用户已登录 | 1. 进入合并页后点击「技能」Tab | 展示「平台技能」和「我的技能库」两个分区 | 展示「平台技能」和「我的技能库」两个分区 | 已实现 | MVP-3.2 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-SKILL-002 | 技能按分类标签筛选 | 搭档·技能·MCP-技能 | 功能测试 | P2 | 1. 技能广场已展示多个分类的技能 | 1. 点击分类标签「写作类」 2. 点击「全部」 | 仅展示写作类技能；点击「全部」恢复全部展示 | 仅展示写作类技能；点击「全部」恢复全部展示 | 已实现 | MVP-3.2 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-SKILL-003 | 技能搜索按名称/描述/分类关键字匹配 | 搭档·技能·MCP-技能 | 功能测试 | P2 | 1. 已存在可被搜索到的技能 | 1. 在搜索框输入关键字 2. 观察搜索结果 | 按名称、描述、分类关键字匹配并展示对应技能 | 按名称、描述、分类关键字匹配并展示对应技能 | 已实现 | MVP-3.2 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-SKILL-004 | 平台技能「＋ 添加」到我的技能库 | 搭档·技能·MCP-技能 | 功能测试 | P1 | 1. 平台已上架技能 | 1. 点击平台技能卡片「＋ 添加」 | 按钮变为「✓ 已添加」，该技能出现在「我的技能库」 | 直接能使用，不会出现在我的技能库中 | 未实现 | MVP-3.2 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-SKILL-005 | 从我的技能库移除已添加技能 | 搭档·技能·MCP-技能 | 功能测试 | P2 | 1. 已添加某平台技能到我的技能库 | 1. 点击「✓ 已添加」按钮移除 | 技能从「我的技能库」移除，按钮恢复「＋ 添加」 | 不存在我的技能库中 | 未实现 | MVP-3.2 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-SKILL-006 | 技能详情弹窗展示完整信息 | 搭档·技能·MCP-技能 | 功能测试 | P2 | 1. 存在技能 | 1. 点击技能卡片非「使用」按钮区域 | 弹出详情弹窗，展示图标+名称+分类、完整描述、Prompt内容、参考资源、已绑定MCP工具列表 | 弹出详情弹窗，展示图标+名称+分类、完整描述、Prompt内容 | 功能待完善 | MVP-3.2.1 | 俞叙淙 | 2026-08-13 | 本来构建skill的时候就没有mcp选择
TC-SKILL-007 | 收藏技能后置顶展示 | 搭档·技能·MCP-技能 | 功能测试 | P2 | 1. 技能广场有多个技能 | 1. 点击某技能卡片「⭐ 收藏」 2. 再次点击取消收藏 | 收藏后图标高亮且技能置于列表顶部；取消收藏后恢复原排序 |  | 未实现 | MVP-3.2 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-SKILL-008 | 输入框输入「/」唤出技能菜单 | 搭档·技能·MCP-技能 | 功能测试 | P0 | 1. 用户处于对话输入区 2. 我的技能库非空 | 1. 在输入框输入「/」 | 唤出技能菜单，仅展示我的技能库中的技能（图标+名称+描述），支持模糊搜索 | 唤出技能菜单，仅展示我的技能库中的技能（图标+名称+描述），支持模糊搜索 | 已实现 | MVP-2.3 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-SKILL-009 | 我的技能库为空时斜杠菜单给出引导提示 | 搭档·技能·MCP-技能 | 功能测试 | P2 | 1. 我的技能库为空 | 1. 在输入框输入「/」 | 提示「我的技能库为空，请先在技能页面添加或创建技能」 | 默认有平台技能暂时测不出来 | 目前无法测 | MVP-2.3 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-SKILL-010 | 选中技能自动开新对话并激活技能 | 搭档·技能·MCP-技能 | 功能测试 | P0 | 1. 我的技能库存在可用技能 | 1. 输入「/」唤出菜单 2. 选中某技能 | 自动开新对话并激活该技能，技能Prompt注入且绑定MCP自动启用；首次触发提示「技能会在新对话中激活，避免上下文污染」 | 自动开新对话并激活该技能，技能Prompt注入且绑定MCP自动启用；首次触发提示「技能会在新对话中激活，避免上下文污染」 | 已实现 | MVP-3.2.2 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-SKILL-011 | 非空对话中输入「/」选中技能也新开对话 | 搭档·技能·MCP-技能 | 功能测试 | P1 | 1. 当前对话已有消息内容 | 1. 在非空对话输入「/」并选中技能 | 新开对话激活技能，不覆盖当前对话内容 | 未开启新对话 | 未实现 | MVP-3.2.2 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-SKILL-012 | 通过叉号或命令退出技能 | 搭档·技能·MCP-技能 | 功能测试 | P1 | 1. 已激活某技能 | 1. 点击顶部技能标签叉号；或输入「/退出技能」或「/exit」 | 技能退出，当前对话仍保留 | 点击标签叉号可以退出，但输入「/退出技能」或「/exit」未响应 | 功能待完善 | MVP-3.2.2 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-SKILL-013 | 技能激活状态在对话中正确展示 | 搭档·技能·MCP-技能 | 功能测试 | P2 | 1. 已激活技能 | 1. 观察对话顶部栏、消息流与输入区MCP面板 | 顶部栏显示技能标签；消息流开头插入「技能已激活：{技能名}」系统提示条；技能绑定MCP在面板顶部带「来自技能」徽标并默认启用 | MCP还未调试好 | 功能待完善 | MVP-3.2.3 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-SKILL-014 | 创建个人技能并校验字段 | 搭档·技能·MCP-技能 | 功能测试 | P1 | 1. 用户已登录 | 1. 点击「＋ 创建个人技能」 2. 名称输入21字、描述输入101字、Prompt留空分别保存 3. 填写合法内容后保存 | 非法输入分别提示名称≤20字、描述≤100字、Prompt必填；合法内容保存成功并出现在我的技能库 | 可以直接保存不报错 | 未实现 | MVP-3.2.4 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-SKILL-015 | 编辑与删除个人技能 | 搭档·技能·MCP-技能 | 功能测试 | P2 | 1. 已存在个人技能 | 1. 编辑个人技能修改描述后保存 2. 删除个人技能 | 编辑后描述更新；删除后个人技能从我的技能库移除 | 编辑后描述更新；删除后个人技能从我的技能库移除 | 已实现 | MVP-3.2.4 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-SKILL-016 | 个人技能仅自己在斜杠菜单可见 | 搭档·技能·MCP-技能 | 功能测试 | P2 | 1. 用户A已创建个人技能 2. 存在用户B | 1. 用户B在输入框输入「/」 | 用户B的斜杠菜单中不包含用户A创建的个人技能 |  | 目前无法测 | MVP-3.2.4 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-MCP-01 | 切换到MCP Tab展示组织MCP与我的MCP库分区 | 搭档·技能·MCP-MCP | 功能测试 | P1 | 1. 用户已登录 | 1. 进入合并页点击「MCP」Tab | 展示「组织 MCP」与「我的 MCP 库」两个区域 | 展示「组织 MCP」与「我的 MCP 库」两个区域 | 已实现 | MVP-3.3 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-MCP-02 | 组织MCP「＋ 添加」到我的MCP库 | 搭档·技能·MCP-MCP | 功能测试 | P1 | 1. 存在组织MCP | 1. 点击组织MCP卡片「＋ 添加」 | 该MCP加入「我的MCP库」，按钮变为「✓ 已添加」 | MCP还未调试好 | 功能待完善 | MVP-3.3 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-MCP-03 | 从我的MCP库移除已添加的组织MCP | 搭档·技能·MCP-MCP | 功能测试 | P2 | 1. 已添加组织MCP到我的MCP库 | 1. 点击「✓ 已添加」移除 | 从「我的MCP库」移除，组织MCP区按钮恢复「＋ 添加」 | MCP还未调试好 | 功能待完善 | MVP-3.3 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-MCP-004 | 组织MCP卡片展开工具列表只读 | 搭档·技能·MCP-MCP | 功能测试 | P2 | 1. 存在组织MCP | 1. 点击组织MCP卡片展开 2. 尝试修改工具 | 展开展示工具列表（工具名+参数简介），只读不可修改配置 | MCP还未调试好 | 功能待完善 | MVP-3.3 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-MCP-005 | 新建MCP服务器并自动拉取工具列表 | 搭档·技能·MCP-MCP | 功能测试 | P0 | 1. 用户已登录 2. 已有可用的MCP服务器地址 | 1. 点击「＋ 新建MCP服务器」 2. 填写名称/URL/认证方式 3. 点击「保存」 | 保存成功，自动拉取工具列表并缓存，服务器出现在「我的MCP库」 | MCP还未调试好 | 功能待完善 | MVP-3.3.1 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-MCP-006 | MCP服务器URL必填与格式校验 | 搭档·技能·MCP-MCP | 功能测试 | P2 | 1. 已打开新建MCP弹窗 | 1. URL留空点击保存 2. 填写非法URL点击保存 | URL留空提示必填；非法URL提示格式错误，均无法保存 | MCP还未调试好 | 功能待完善 | MVP-3.3.1 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-MCP-007 | 认证方式为Header时配置多组键值对 | 搭档·技能·MCP-MCP | 功能测试 | P2 | 1. 已打开新建MCP弹窗 | 1. 认证方式选择Header 2. 添加多组键值对（如 X-API-Key: xxx） 3. 保存 | 保存成功，Header认证配置生效 | MCP还未调试好 | 功能待完善 | MVP-3.3.1 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-MCP-008 | 认证方式为Bearer Token时密文输入 | 搭档·技能·MCP-MCP | 功能测试 | P2 | 1. 已打开新建MCP弹窗 | 1. 认证方式选择Bearer Token 2. 输入Token并保存 | Token以密文展示，保存成功 | MCP还未调试好 | 功能待完善 | MVP-3.3.1 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-MCP-009 | 认证方式为OAuth2时配置完整字段 | 搭档·技能·MCP-MCP | 功能测试 | P2 | 1. 已打开新建MCP弹窗 | 1. 认证方式选择OAuth2 2. 填写Client ID/Secret/Auth URL/Token URL/Scope 3. 保存 | 保存成功，OAuth2配置生效 | MCP还未调试好 | 功能待完善 | MVP-3.3.1 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-MCP-010 | 测试连接验证连通性并预览工具列表 | 搭档·技能·MCP-MCP | 功能测试 | P1 | 1. 已填写有效的MCP服务器URL | 1. 点击「测试连接」 | 返回连通成功，并预览工具列表（工具名+描述） | MCP还未调试好 | 功能待完善 | MVP-3.3.1 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-MCP-011 | 测试连接失败时给出提示 | 搭档·技能·MCP-MCP | 功能测试 | P2 | 1. 已填写无效的MCP服务器URL | 1. 点击「测试连接」 | 提示连接失败及原因，不保存 | MCP还未调试好 | 功能待完善 | MVP-3.3.1 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-MCP-012 | MCP服务器详情逐个启用/停用工具 | 搭档·技能·MCP-MCP | 功能测试 | P1 | 1. 已存在含多个工具的MCP服务器 | 1. 进入服务器详情 2. 停用某工具 | 工具停用后不出现在对话「🔧 MCP」面板 | MCP还未调试好 | 功能待完善 | MVP-3.3.2 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-MCP-013 | 重新拉取工具列表 | 搭档·技能·MCP-MCP | 功能测试 | P2 | 1. 已存在MCP服务器 | 1. 点击「重新拉取工具列表」 | 从服务器同步最新工具集并更新展示 | MCP还未调试好 | 功能待完善 | MVP-3.3.2 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-MCP-014 | 编辑MCP服务器配置 | 搭档·技能·MCP-MCP | 功能测试 | P2 | 1. 已存在个人自建MCP服务器 | 1. Hover卡片操作菜单点击「编辑配置」 2. 修改描述后保存 | 配置更新成功 | MCP还未调试好 | 功能待完善 | MVP-3.3 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-MCP-015 | 启用/停用MCP服务器 | 搭档·技能·MCP-MCP | 功能测试 | P2 | 1. 已存在个人自建MCP服务器 | 1. Hover卡片操作菜单切换启用/停用 | 停用后该服务器工具不出现在对话MCP面板；启用后恢复 | MCP还未调试好 | 功能待完善 | MVP-3.3 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-MCP-016 | 删除MCP服务器需二次确认 | 搭档·技能·MCP-MCP | 功能测试 | P2 | 1. 已存在个人自建MCP服务器 | 1. Hover卡片操作菜单点击「删除」 2. 弹窗取消 3. 再次删除并确认 | 取消不删除；二次确认后服务器从我的MCP库移除 | MCP还未调试好 | 功能待完善 | MVP-3.3 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-MCP-017 | 从组织添加的MCP为只读引用可移除 | 搭档·技能·MCP-MCP | 功能测试 | P2 | 1. 已从组织添加MCP到我的MCP库 | 1. 查看该MCP卡片及操作 | 带「来自组织」标签，只读引用不可编辑配置，可「移除」 | MCP还未调试好 | 功能待完善 | MVP-3.3 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-MCP-018 | 对话🔧MCP面板仅展示我的MCP库中的MCP | 搭档·技能·MCP-MCP | 功能测试 | P1 | 1. 我的MCP库含组织添加与个人自建MCP | 1. 进入对话点击「🔧 MCP」 | 面板仅展示我的MCP库中的MCP（组织添加+个人自建），未加入库的MCP不出现 | MCP还未调试好 | 功能待完善 | MVP-2.3 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-KB-001 | 上传受支持的 PDF/Word/MD 文件后知识库进入已就绪状态 | 知识库-本地文件上传 | 功能测试 | P1 | 1. 已登录系统 2. 已进入知识库新建页面 3. 已准备受支持的测试文件 sample.md | 1. 进入【知识库】 2. 新建本地文件知识库 3. 上传 sample.md 并提交 | 文件上传成功，状态变为“已就绪” | 通过 UI 上传 sample.md，弹窗正常关闭，触发 /api/knowledge、/api/files、/api/knowledge/{id}/files 三次请求；文件进入知识库。 | 已实现 | PRD-4.2 本地文件上传 | 肖炜燊 | 2026-08-13 | 知识库创建/文件上传链路可用
TC-KB-002 | 上传超过 20MB 的文件时提示文件大小超限 | 知识库-本地文件上传 | 功能测试 | P1 | 1. 已登录系统 2. 已进入知识库新建页面 3. 已准备 22MB 的 big.md 文件 | 1. 进入【知识库】 2. 新建本地文件知识库 3. 上传 22MB 的 big.md 文件 | 提示“文件大小超限” | 上传 22MB big.md，POST /api/knowledge 与 /api/files 均成功发出，前端未拦截、未提示大小超限。 | 未实现 | PRD-4.2 本地文件上传 | 肖炜燊 | 2026-08-13 | BUG-KB-01：文件大小上限未生效，超限文件被正常接收
TC-KB-003 | 新建 S3 知识库时展示完整连接配置字段 | 知识库-S3 接入 | 功能测试 | P2 | 1. 已登录系统 2. 已进入知识库新建页面 | 1. 进入【知识库】 2. 点击「新建知识库」 3. 选择「S3 存储桶」并查看表单 | S3 表单含 Bucket/Region/Key/Secret/测试连接 | 新建知识库→S3存储桶，表单含字段：Bucket、Region、Access Key、Secret、路径前缀、同步。 | 已实现 | PRD-4.2 S3 接入 | 肖炜燊 | 2026-08-13 | 仅验证表单字段，未实际连接真实 S3
TC-KB-004 | 配置 S3 知识库时可选择手动或定时同步 | 知识库-S3 接入 | 功能测试 | P2 | 1. 已登录系统 2. 已进入知识库新建页面 | 1. 新建 S3 知识库 2. 查看同步方式配置 3. 确认是否提供手动和定时同步选项 | 支持手动/定时同步 | S3 表单含“同步”相关字段，表单结构存在。 | 已实现 | PRD-4.2 S3 接入 | 肖炜燊 | 2026-08-13 | 仅验证表单字段，未实际执行同步
TC-KB-005 | 新建 Git 知识库时展示仓库、分支、Token 和测试连接字段 | 知识库-Git 接入 | 功能测试 | P2 | 1. 已登录系统 2. 已进入知识库新建页面 | 1. 进入【知识库】 2. 点击「新建知识库」 3. 选择「Git 仓库」并查看表单 | Git 表单含 仓库/分支/Token/测试连接 | 新建知识库→Git仓库，表单含字段：仓库、分支、Access Token。 | 已实现 | PRD-4.2 Git 接入 | 肖炜燊 | 2026-08-13 | 仅验证表单字段，未实际克隆拉取
TC-KB-006 | 配置 Git 知识库时可选择手动或定时同步 | 知识库-Git 接入 | 功能测试 | P2 | 1. 已登录系统 2. 已进入知识库新建页面 | 1. 新建 Git 知识库 2. 查看同步方式配置 3. 确认是否提供手动和定时同步选项 | 支持手动/定时同步 | Git 表单字段完整（仓库/分支/Access Token），具备同步配置区。 | 已实现 | PRD-4.2 Git 接入 | 肖炜燊 | 2026-08-13 | 仅验证表单字段，未实际执行同步
TC-KB-007 | 新建网页抓取知识库时展示 URL、抓取深度和内容过滤字段 | 知识库-网页抓取 | 功能测试 | P2 | 1. 已登录系统 2. 已进入知识库新建页面 | 1. 进入【知识库】 2. 点击「新建知识库」 3. 选择「网页抓取」并查看表单 | 网页表单含 URL/抓取深度/内容过滤 | 新建知识库→网页抓取，表单含字段：URL、抓取深度、内容过滤。 | 已实现 | PRD-4.2 网页抓取 | 肖炜燊 | 2026-08-13 | 仅验证表单字段，未实际抓取
TC-KB-008 | 配置网页抓取知识库时支持手动或定时同步 | 知识库-网页抓取 | 功能测试 | P2 | 1. 已登录系统 2. 已进入网页抓取知识库配置页面 | 1. 新建网页抓取知识库 2. 查看同步方式配置 3. 确认手动和定时同步能力 | 支持手动/定时同步 | 网页抓取表单字段完整（URL/抓取深度/内容过滤），含同步配置区。 | 部分实现 | PRD-4.2 网页抓取 | 肖炜燊 | 2026-08-13 | 原执行状态：部分通过；表单存在，但未实际验证定时/手动同步是否生效
TC-KB-009 | 保存 Markdown 手动文本后知识库立即可用 | 知识库-手动文本 | 功能测试 | P1 | 1. 已登录系统 2. 已进入知识库新建页面 | 1. 选择「手动文本」 2. 输入 Markdown 内容 3. 点击「保存/创建」 | 输入文本保存后立即可用（已就绪） | 手动文本表单字段存在（文本内容/保存/说明）；但 UI“保存/创建”按钮点击无网络请求、无响应；经 API 可成功创建手动文本知识库。 | 部分实现 | PRD-4.2 手动文本 | 肖炜燊 | 2026-08-13 | 原执行状态：部分通过；BUG-KB-03：手动文本 UI 保存按钮无响应，仅 API 可创建
TC-KB-010 | 编辑知识库名称后更新成功 | 知识库-知识库管理 | 功能测试 | P2 | 1. 已登录系统 2. 已存在一个知识库 | 1. 打开目标知识库的菜单 2. 点击「编辑」 3. 修改名称并保存 | 名称更新成功 | 知识库卡片“⋯”菜单含“编辑”入口，编辑弹窗可打开（含“共享与权限→暂未开放”）。名称修改未做完整端到端验证。 | 部分实现 | PRD-4.1 知识库管理 | 肖炜燊 | 2026-08-13 | 原执行状态：部分通过；编辑入口/表单存在；“共享与权限”标注暂未开放，名称保存未端到端确认
TC-KB-011 | 知识库支持手动或定时同步 | 知识库-知识库管理 | 功能测试 | P1 | 1. 已登录系统 2. 已存在支持同步的知识库 | 1. 打开目标知识库的菜单 2. 查找同步入口 3. 执行手动同步或配置定时同步 | 手动/定时同步生效 | 知识库卡片菜单实测为：详情 / 编辑 / 清空 / 删除，无“同步”入口；与文档“手动同步”不符。 | 未实现 | PRD-4.3 同步操作 | 肖炜燊 | 2026-08-13 | BUG-KB-04：知识库卡片菜单无“同步”项
TC-KB-012 | 删除知识库时二次确认并从列表移除 | 知识库-知识库管理 | 功能测试 | P2 | 1. 已登录系统 2. 已存在可删除的测试知识库 | 1. 打开目标知识库的菜单 2. 点击「删除」 3. 在确认弹窗中确认删除 | 删除确认并移除 | 知识库卡片菜单含“删除”入口；未实际执行删除操作验证。 | 部分实现 | PRD-4.3 文档操作 | 肖炜燊 | 2026-08-13 | 原执行状态：部分通过；删除入口存在，未实际执行删除验证
TC-KB-013 | 知识库文档支持预览原始内容 | 知识库-知识库详情 | 功能测试 | P2 | 1. 已登录系统 2. 已存在包含文档的知识库 | 1. 打开知识库详情 2. 定位目标文档 3. 点击预览并查看原始内容 | 可预览文档内容 | 卡片菜单提供“详情”入口（展示知识库信息与关联搭档），未见独立“预览文档内容”功能。 | 部分实现 | PRD-4.3 文档操作 | 肖炜燊 | 2026-08-13 | 原执行状态：部分通过；以“详情”入口近似替代预览，未验证文档内容预览
TC-KB-014 | 上传不支持的 TXT/XLSX 文件时显示格式错误原因 | 知识库-本地文件上传 | 功能测试 | P1 | 1. 已登录系统 2. 已准备 .txt 和 .xlsx 测试文件 | 1. 新建本地文件知识库 2. 依次上传 .txt 与 .xlsx 文件 3. 查看格式校验提示 | 显示错误原因（格式不支持） | 分别上传 .txt 与 .xlsx，前端均显示格式错误提示。 | 已实现 | PRD-4.2 本地文件上传 | 肖炜燊 | 2026-08-13 | 格式校验生效
TC-KB-015 | 开启知识库后提问时展示参考来源并基于知识库回答 | 知识库-对话检索 | 功能测试 | P1 | 1. 已登录系统 2. 存在已就绪且包含可检索内容的知识库 3. 已进入对话页面 | 1. 开启输入区的知识库开关 2. 提出可由知识库回答的问题 3. 检查回答内容和参考来源展示 | AI 回答末尾展示“参考来源”折叠区，且能基于知识库正确回答 | 开启知识库后提问，模型可基于知识库作答（一次命中“2024/北京”，一次未命中，结果不稳定）；来源以 MCP 工具调用卡片（search_knowledge_*）呈现，未出现文档定义的“参考来源”折叠区。 | 部分实现 | PRD-4.4 对话中使用知识库 | 肖炜燊 | 2026-08-13 | 原执行状态：部分通过；BUG-KB-02：引用以工具调用卡片呈现、无“参考来源”折叠区；检索结果不稳定
TC-KB-016 | 知识库回答中展示可定位来源的内联引用标记 | 知识库-对话检索 | 功能测试 | P1 | 1. 已登录系统 2. 存在已就绪且包含匹配内容的知识库 3. 已开启知识库检索 | 1. 提出命中文档内容的问题 2. 等待 AI 回答 3. 检查答案内是否包含内联引用标记 | 答案中带内联引用标记并指向来源 | 回答中未见文档式内联引用标记；来源信息承载于 MCP 工具调用卡片。 | 部分实现 | PRD-4.4 对话中使用知识库 | 肖炜燊 | 2026-08-13 | 原执行状态：部分通过；同 BUG-KB-02，引用呈现形式与文档不一致
TC-KB-017 | 知识库来源支持点击查看原文片段 | 知识库-对话检索 | 功能测试 | P1 | 1. 已登录系统 2. 已获得带来源的知识库回答 | 1. 展开回答中的来源信息 2. 点击来源条目 3. 查看是否跳转或展示原文片段 | 来源可点击查看原文片段 | 工具调用卡片展示检索命中，但未提供指向原文片段的可点击来源链接。 | 部分实现 | PRD-4.4 对话中使用知识库 | 肖炜燊 | 2026-08-13 | 原执行状态：部分通过；同 BUG-KB-02，来源不可点击跳转
TC-KB-018 | 知识库回答支持聚合展示多个来源 | 知识库-对话检索 | 功能测试 | P1 | 1. 已登录系统 2. 至少两个知识库包含相关内容 3. 已开启知识库检索 | 1. 提出可命中多个知识库的问题 2. 等待 AI 回答 3. 检查多个来源是否聚合展示 | 多知识库来源聚合展示 | 多次测试未观察到多来源聚合的“参考来源”折叠区；来源随工具调用散落。 | 部分实现 | PRD-4.4 对话中使用知识库 | 肖炜燊 | 2026-08-13 | 原执行状态：部分通过；同 BUG-KB-02，多来源聚合展示缺失
TC-UM-001 | 管理员直接创建用户后账号出现在列表并发送激活邮件 | 管理后台-用户管理 | 功能测试 | P1 | 1. 已使用超级管理员账号登录 2. 已进入【管理后台-用户管理】 | 1. 点击「添加用户」 2. 填写邮箱和角色 3. 点击「创建」并检查列表与邮件 | 账号生成并出现在用户列表，发送激活邮件 | 填写邮箱/角色后点“创建”，无成功提示（toast 为空），弹窗不关闭，列表中未出现该用户；角色下拉实测为 普通管理员/普通用户（文档为 企业管理员/普通用户）。 | 未实现 | PRD-5.1 添加用户 | 肖炜燊 | 2026-08-13 | BUG-UM-01：用户创建接口疑似未实现/未持久化；角色命名与文档不一致
TC-UM-002 | 管理员可通过邀请入口创建自助注册邀请 | 管理后台-用户管理 | 功能测试 | P2 | 1. 已使用超级管理员账号登录 2. 已进入【管理后台-用户管理】 | 1. 查找「邀请用户」入口 2. 点击入口 3. 检查邀请表单是否包含邮箱、组织和角色 | 出现邀请弹窗可填邮箱/组织/角色 | 用户管理页仅有“添加用户”入口，未找到独立的“邀请用户”按钮。 | 部分实现 | PRD-5.1 邀请新用户 | 肖炜燊 | 2026-08-13 | 原执行状态：部分通过；BUG-UM-03：无独立邀请用户入口
TC-UM-003 | 超级管理员可在编辑用户时调整角色 | 管理后台-用户管理 | 功能测试 | P1 | 1. 已使用超级管理员账号登录 2. 用户列表中存在可编辑用户 | 1. 打开目标用户的编辑弹窗 2. 查看角色下拉选项 3. 修改角色并保存 | 编辑用户出现角色下拉并可调整 | 点“编辑”弹窗正常打开，含角色下拉（普通管理员/admin、superadmin、普通用户/user、访客用户/guest），表单可保存；UI 注明“后端暂不回显”。 | 已实现 | PRD-5.1 用户操作 | 肖炜燊 | 2026-08-13 | 编辑表单与角色下拉可用（写操作是否生效未验证）
TC-UM-004 | 管理员停用账号时出现确认并完成停用 | 管理后台-用户管理 | 功能测试 | P1 | 1. 已使用超级管理员账号登录 2. 用户列表中存在正常状态用户 | 1. 选择目标用户 2. 点击「停用」 3. 填写原因并在确认弹窗中确认 | 点击停用弹出确认并可停用 | “停用”按钮 disabled，title 提示“后端暂无修改用户状态的接口”。 | 未实现 | PRD-5.1 用户操作 | 肖炜燊 | 2026-08-13 | BUG-UM-02：停用功能未实现（按钮禁用）
TC-UM-005 | 管理员可查看用户完整详情 | 管理后台-用户管理 | 功能测试 | P2 | 1. 已使用超级管理员账号登录 2. 用户列表中存在用户记录 | 1. 打开目标用户详情或编辑弹窗 2. 查看用户信息 3. 核对详情字段完整性 | 弹窗展示完整用户信息 | “编辑用户”弹窗承担详情查看，展示邮箱、角色、昵称/姓名/简介/头像/性别等字段。 | 已实现 | PRD-5.1 用户操作 | 肖炜燊 | 2026-08-13 | 详情查看可用（编辑弹窗承载）
TC-ORG-001 | 超级管理员可在后台查看组织管理入口和组织列表 | 管理后台-组织管理 | 功能测试 | P1 | 1. 已使用超级管理员账号登录 2. 已进入管理后台 | 1. 查看管理后台左侧导航 2. 点击「组织管理」 3. 检查组织列表字段 | 管理后台存在组织管理入口与列表 | 管理后台左侧导航实测仅有：用户管理/模型管理/搭档管理/MCP管理/技能管理/系统配置，无“组织管理”入口。 | 未实现 | PRD-5.2 组织管理 | 肖炜燊 | 2026-08-13 | BUG-ORG-01：管理后台缺少“组织管理”模块
TC-ORG-002 | 超级管理员可新建或编辑组织并保存 | 管理后台-组织管理 | 功能测试 | P1 | 1. 已使用超级管理员账号登录 2. 已进入【管理后台-组织管理】 | 1. 点击「新建组织」或编辑已有组织 2. 填写组织名称和备注 3. 保存并检查列表更新 | 可新建组织并保存 | 因无“组织管理”入口，无法新建/编辑组织。 | 未实现 | PRD-5.2 组织管理 | 肖炜燊 | 2026-08-13 | BUG-ORG-01：组织管理模块未提供
TC-MD-001 | 模型管理列表展示模型 ID、供应商、展示名和状态 | 管理后台-模型管理 | 功能测试 | P2 | 1. 已使用超级管理员账号登录 2. 已进入【管理后台-模型管理】 | 1. 打开模型管理页面 2. 查看模型列表 3. 核对模型 ID、供应商、展示名和状态字段 | 列表展示模型ID/供应商/展示名/状态 | 模型管理列表正常展示模型（含供应商、展示名、状态等）。 | 已实现 | PRD-5.3 可用模型列表 | 肖炜燊 | 2026-08-13 | 列表展示可用
TC-MD-002 | 编辑模型配置时可设置可见性和上架状态 | 管理后台-模型管理 | 功能测试 | P2 | 1. 已使用超级管理员账号登录 2. 模型列表中存在可编辑模型 | 1. 打开模型编辑弹窗 2. 查找可见性与上架/下架控件 3. 修改配置并保存 | 编辑弹窗含可见性与上/下架控制 | 进入模型编辑，弹窗内容未捕获到明确的“可见性/上/下架”控件（表单片段为空）。 | 部分实现 | PRD-5.3 编辑模型配置 | 肖炜燊 | 2026-08-13 | 原执行状态：部分通过；编辑入口可打开，但可见性/上下架控件未确认
TC-MD-003 | 新增供应商表单包含名称、协议、Host、Key 和测试连接 | 管理后台-模型管理 | 功能测试 | P2 | 1. 已使用超级管理员账号登录 2. 已进入【管理后台-模型管理】 | 1. 点击「新增供应商」 2. 查看弹窗表单 3. 核对供应商名称、协议、Host、Key 和测试连接字段 | 弹窗表单含供应商名称/协议/Host/Key/测试连接 | 新增供应商弹窗未捕获到输入项（片段为空），控件未确认。 | 部分实现 | PRD-5.3 新增供应商 | 肖炜燊 | 2026-08-13 | 原执行状态：部分通过；新增供应商表单控件未确认
TC-MD-004 | 供应商保存后可继续添加模型 | 管理后台-模型管理 | 功能测试 | P2 | 1. 已使用超级管理员账号登录 2. 已存在或可新建供应商 | 1. 新增并保存供应商 2. 打开供应商详情 3. 点击「添加模型」并检查表单 | 供应商保存后可继续添加模型 | 新增供应商弹窗内未见“添加模型”按钮（表单层叠，未实际保存再添加）。 | 部分实现 | PRD-5.3 新增供应商 | 肖炜燊 | 2026-08-13 | 原执行状态：部分通过；供应商→添加模型流程未完整验证
TC-PA-001 | 平台搭档列表展示名称、分类、绑定资源和状态 | 管理后台-平台搭档管理 | 功能测试 | P2 | 1. 已使用超级管理员账号登录 2. 已进入【管理后台-搭档管理】 | 1. 打开搭档管理页面 2. 查看平台搭档列表 3. 核对名称、分类、绑定资源和状态字段 | 列表展示搭档名称/分类/绑定资源/状态 | 搭档管理列表正常展示内置搭档（名称/分类/绑定资源/状态齐全）。 | 已实现 | PRD-5.4 平台搭档管理 | 肖炜燊 | 2026-08-13 | 列表展示可用
TC-PA-002 | 新建平台搭档时可填写名称、分类、Prompt 并绑定资源 | 管理后台-平台搭档管理 | 功能测试 | P1 | 1. 已使用超级管理员账号登录 2. 已进入【管理后台-搭档管理】 | 1. 点击「新建搭档」 2. 查看新建表单 3. 核对名称、分类、Prompt 和资源绑定区域 | 弹窗表单含名称/分类/Prompt/绑定知识库/MCP/技能 | 点击“+ 新建搭档”无任何反应：弹窗/路由均未变化，admin 列表仍在；新建表单不可达。 | 未实现 | PRD-5.4 新建平台搭档 | 肖炜燊 | 2026-08-13 | BUG-PA-01：新建搭档按钮无响应，表单未弹出
TC-PA-003 | 新建平台搭档时支持绑定知识库、MCP 和技能 | 管理后台-平台搭档管理 | 功能测试 | P1 | 1. 已使用超级管理员账号登录 2. 已打开新建平台搭档表单 | 1. 打开新建搭档表单 2. 定位资源绑定区域 3. 选择知识库、MCP 和技能 | 新建表单提供绑定知识库/MCP/技能区域 | 因新建搭档表单未弹出，绑定区域无法验证。 | 未实现 | PRD-5.4 新建平台搭档 | 肖炜燊 | 2026-08-13 | BUG-PA-01：新建搭档表单不可达，绑定功能无法验证
TC-MCP-001 | 组织 MCP 列表展示名称、地址、认证、工具数和状态 | 管理后台-MCP 管理 | 功能测试 | P2 | 1. 已使用超级管理员账号登录 2. 已进入【管理后台-MCP 管理】 | 1. 打开 MCP 管理页面 2. 查看组织 MCP 列表 3. 核对列表字段 | 列表展示名称/地址/认证/工具数/状态 | 按用户要求本次未对 MCP 模块执行测试（列表展示此前已观测存在：含内部检索/GitHub 等）。 | 跳过 | PRD-5.5 MCP 服务器管理 | 肖炜燊 | 2026-08-13 | 原执行状态：未测试；按用户要求跳过 MCP 测试
TC-MCP-002 | 新建组织 MCP 服务器时展示连接和认证配置 | 管理后台-MCP 管理 | 功能测试 | P2 | 1. 已使用超级管理员账号登录 2. 已进入【管理后台-MCP 管理】 | 1. 点击「新建 MCP 服务器」 2. 查看弹窗表单 3. 核对服务器名称、URL、认证、测试连接和启用字段 | 弹窗表单含服务器名称/URL/认证/测试连接/启用 | 按用户要求本次未对 MCP 模块执行测试。 | 跳过 | PRD-5.5 MCP 服务器管理 | 肖炜燊 | 2026-08-13 | 原执行状态：未测试；按用户要求跳过 MCP 测试
TC-MCP-003 | 编辑 MCP 服务器时可查看工具列表并启停工具 | 管理后台-MCP 管理 | 功能测试 | P2 | 1. 已使用超级管理员账号登录 2. 已存在 MCP 服务器 | 1. 打开 MCP 服务器详情或编辑页 2. 查看工具列表 3. 切换工具启用状态 | 编辑服务器展示工具列表，可启停 | 按用户要求本次未对 MCP 模块执行测试。 | 跳过 | PRD-5.5 工具管理 | 肖炜燊 | 2026-08-13 | 原执行状态：未测试；按用户要求跳过 MCP 测试
TC-SK-001 | 平台技能列表展示技能名称、分类、绑定 MCP 和状态 | 管理后台-技能管理 | 功能测试 | P2 | 1. 已使用超级管理员账号登录 2. 已进入【管理后台-技能管理】 | 1. 打开技能管理页面 2. 查看平台技能列表 3. 核对技能名称、分类、绑定 MCP 和状态字段 | 列表展示技能名称/分类/绑定MCP/状态 | 技能管理列表正常展示技能（含需求评审SOP/周报生成等）。 | 已实现 | PRD-5.6 技能管理 | 肖炜燊 | 2026-08-13 | 列表展示可用
TC-SK-002 | 新建平台技能时可填写图标、名称、分类、Prompt 并绑定资源 | 管理后台-技能管理 | 功能测试 | P1 | 1. 已使用超级管理员账号登录 2. 已进入【管理后台-技能管理】 | 1. 点击「新建技能」 2. 查看新建表单 3. 核对图标、名称、分类、描述、Prompt、MCP 和知识库字段 | 弹窗表单含图标/名称/分类/描述/Prompt/绑定MCP/知识库 | 点击“新建技能”无反应，表单未弹出（与新建搭档行为一致）。 | 未实现 | PRD-5.6 新建平台技能 | 肖炜燊 | 2026-08-13 | BUG-SK-01：新建技能按钮无响应，表单未弹出
TC-SYS-001 | 系统配置包含 SMTP 邮件服务和测试发送能力 | 管理后台-系统配置 | 功能测试 | P2 | 1. 已使用超级管理员账号登录 2. 已进入【管理后台-系统配置】 | 1. 打开系统配置页面 2. 查看邮件服务配置 3. 核对 SMTP Host、Port、账号、密码和测试发送按钮 | 含 SMTP Host/Port/账号/密码/测试发送 | 系统配置含 SMTP 配置项，且含“测试发送”按钮。 | 已实现 | PRD-5.7 邮件服务配置 | 肖炜燊 | 2026-08-13 | 邮件服务配置可用
TC-SYS-002 | 系统配置包含语言、主题和默认上下文上限等基础设置 | 管理后台-系统配置 | 功能测试 | P2 | 1. 已使用超级管理员账号登录 2. 已进入【管理后台-系统配置】 | 1. 打开系统配置页面 2. 定位平台基础设置 3. 核对语言、主题和上下文上限配置 | 含语言/主题/上下文上限等 | 系统配置中仅捕获到“默认”等少量设置项，未确认语言/主题/上下文上限等完整基础设置。 | 部分实现 | PRD-5.7 平台基础设置 | 肖炜燊 | 2026-08-13 | 原执行状态：部分通过；基础设置项未完整确认
TC-SYS-003 | 系统配置支持产品名称、Logo、Favicon 和副标题等品牌设置 | 管理后台-系统配置 | 功能测试 | P2 | 1. 已使用超级管理员账号登录 2. 已进入【管理后台-系统配置】 | 1. 打开系统配置页面 2. 定位品牌配置 3. 核对产品名称、Logo、Favicon 和副标题字段 | 含产品名称/Logo/Favicon/副标题等 | 系统配置含品牌配置项（Logo、品牌等）。 | 已实现 | PRD-5.7 品牌配置 | 肖炜燊 | 2026-08-13 | 品牌配置可用
TC-PERM-001 | 超级管理员可见并操作全部管理后台模块 | 管理后台-角色权限 | 安全测试 | P0 | 1. 已准备超级管理员账号 2. 账号已成功登录系统 | 1. 使用超级管理员账号登录 2. 查看左侧导航和管理入口 3. 尝试进入全部管理模块 | 超级管理员可见并操作全部后台模块 | 当前仅以超级管理员账号验证，未创建企业管理员/普通用户账号做隔离验证。 | 跳过 | PRD-5 管理后台权限控制 | 肖炜燊 | 2026-08-13 | 原执行状态：未测试；需创建企业管理员/普通用户账号后验证（本轮未执行）
TC-PERM-002 | 企业管理员仅可见授权范围内的管理模块 | 管理后台-角色权限 | 安全测试 | P0 | 1. 已准备企业管理员账号 2. 账号已关联组织并成功登录 | 1. 使用企业管理员账号登录 2. 查看左侧导航和管理入口 3. 进入可见模块并尝试访问未授权模块 | 企业管理员仅见授权模块 | 未创建企业管理员账号，未验证可见范围。 | 跳过 | PRD-5 管理后台权限控制 | 肖炜燊 | 2026-08-13 | 原执行状态：未测试；本轮未执行
TC-PERM-003 | 普通用户登录后不显示管理后台入口 | 管理后台-角色权限 | 安全测试 | P0 | 1. 已准备普通用户账号 2. 账号已成功登录系统 | 1. 使用普通用户账号登录 2. 查看左侧导航 3. 尝试通过 URL 访问管理后台 | 普通用户无管理后台入口 | 未创建普通用户账号，未验证后台可见性。 | 跳过 | PRD-5 管理后台权限控制 | 肖炜燊 | 2026-08-13 | 原执行状态：未测试；本轮未执行
TC-PERM-004 | 不同组织和用户之间的知识库数据相互隔离 | 管理后台-角色权限 | 安全测试 | P0 | 1. 已准备不同组织或不同用户的测试账号 2. 各账号已创建个人或组织知识库 | 1. 使用账号 A 创建或查看知识库 2. 切换至账号 B 3. 检查是否可见或检索账号 A 的私有知识库 | 个人知识库对他人不可见 | 未做多账号隔离验证。 | 跳过 | PRD-5 管理后台权限控制 | 肖炜燊 | 2026-08-13 | 原执行状态：未测试；本轮未执行
TC-SET-001 | 查看账户信息 | 设置-账户信息 | 功能测试 | P2 | 1. 用户已登录 | 1. 进入「设置」→「账户信息」 | 展示用户头像、绑定邮箱（脱敏）、当前角色（只读）、所属组织（只读） | 展示用户头像、绑定邮箱（脱敏）、当前角色（只读）、所属组织（只读） | 已实现 | MVP-6.1 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-SET-002 | 上传头像（jpg/png 5MB以内） | 设置-账户信息 | 功能测试 | P2 | 1. 已准备jpg/png头像图片 | 1. 点击「上传图片」选择jpg/png 2. 确认上传 | 头像预览更新为上传图片 | 目前只支持填写外部图片地址；上传功能待后端提供可公开访问的头像端点后再加。 | 功能待完善 | MVP-6.1 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-SET-003 | 上传头像超限或格式不符被拒绝 | 设置-账户信息 | 功能测试 | P3 | 1. 已准备超过5MB或非jpg/png的图片 | 1. 上传超5MB图片 2. 上传gif图片 | 分别提示大小限制、格式限制，上传失败 | 目前只支持填写外部图片地址；上传功能待后端提供可公开访问的头像端点后再加。 | 功能待完善 | MVP-6.1 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-SET-004 | 修改密码成功 | 设置-账户信息 | 功能测试 | P1 | 1. 用户已登录并知晓旧密码 | 1. 点击「修改密码」 2. 输入旧密码、新密码、确认新密码 3. 提交 | 密码修改成功并给出提示 | 密码修改成功并给出提示 | 功能待完善 | MVP-6.1 | 俞叙淙 | 2026-08-13 | 有个小问题：密码最少8位数，我设置了6位数的密码也可以
TC-SET-005 | 修改密码旧密码错误或两次不一致 | 设置-账户信息 | 功能测试 | P2 | 1. 用户已登录 | 1. 旧密码输入错误提交 2. 两次新密码输入不一致提交 | 分别提示「旧密码错误」「两次输入的新密码不一致」，修改失败 | 分别提示「旧密码错误」「两次输入的新密码不一致」，修改失败 | 已实现 | MVP-6.1 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-SET-006 | 调整上下文消息数量上限滑块 | 设置-对话设置 | 功能测试 | P2 | 1. 已进入对话设置 | 1. 拖动上下文消息数量上限滑块（2～不限制）2.多次实验对比验证 | 滑块实时更新数值，Tooltip显示「限制越低，API消耗越少」 |  | 功能缺失 | MVP-6.2 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-SET-007 | 调整温度滑块（0~2） | 设置-对话设置 | 功能测试 | P2 | 1. 已进入对话设置 | 1. 拖动温度滑块（0～2） | 数值在0～2间调整，Tooltip显示「值越高输出越随机」 | 经过测试0~2温度有变化 | 已实现 | MVP-6.2 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-SET-008 | 消息布局在经典与气泡间切换 | 设置-对话设置 | UI测试 | P2 | 1. 已进入对话设置 | 1. 选择「气泡」布局 2. 查看对话 | 对话消息切换为气泡样式，图示预览同步 |  | 功能缺失 | MVP-6.2 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-SET-009 | 消息显示开关控制信息栏展示 | 设置-对话设置 | 功能测试 | P2 | 1. 已进入对话设置 | 1. 关闭「显示Token消耗」开关 2. 查看对话消息底部 | 消息底部不再显示Token消耗；重新开启后恢复 | 消息底部不再显示Token消耗；重新开启后恢复 | 已实现 | MVP-6.2 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-SET-010 | 功能开关控制渲染与输入行为 | 设置-对话设置 | 功能测试 | P2 | 1. 已进入对话设置 | 1. 关闭「流式输出」开关 2. 发送消息 | 生成结果不再流式逐字输出，改为一次性展示 |  | 功能缺失 | MVP-6.2 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-SET-011 | 切换界面语言 | 设置-常规设置 | 功能测试 | P2 | 1. 已进入常规设置 | 1. 语言下拉选择English | 界面文案切换为英文 | 仅记录到账号，界面暂未接入多语言，切换后显示不会变化。 | 功能待完善 | MVP-6.3 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-SET-012 | 切换主题 | 设置-常规设置 | UI测试 | P2 | 1. 已进入常规设置 | 1. 主题下拉选择「暗色」 | 界面切换为暗色主题 | 界面切换为暗色主题 | 已实现 | MVP-6.3 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-SET-013 | 调整字体大小并实时预览 | 设置-常规设置 | UI测试 | P3 | 1. 已进入常规设置 | 1. 拖动字体大小滑块 | 界面字体实时缩放预览 |  | 功能缺失 | MVP-6.3 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-SET-014 | 设置启动页为上次会话 | 设置-常规设置 | 功能测试 | P2 | 1. 已进入常规设置 | 1. 启动页选择「上次会话」 2. 退出后重新登录 | 登录后进入上次会话 | 只有新对话，知识库，智枢的区别，不能开上一次对话 | 功能待完善 | MVP-6.3 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-SET-015 | 导出所选数据（JSON） | 设置-常规设置 | 功能测试 | P2 | 1. 已进入常规设置 | 1. 勾选「设置」「聊天记录」 2. 点击「导出所选数据」 | 导出JSON文件成功 | 导出与清除功能后端暂未提供接口。单个对话的导出可在对话页顶栏使用。 | 功能待完善 | MVP-6.3 | 俞叙淙 | 2026-08-13
TC-SET-016 | 导入与恢复数据 | 设置-常规设置 | 功能测试 | P2 | 1. 已准备有效JSON备份文件 | 1. 点击「导入与恢复」 2. 选择本地JSON文件 3. 确认导入 | 提示「导入后将直接生效，原有数据将被覆盖」，导入后数据恢复 |  | 功能缺失 | MVP-6.3 | 俞叙淙 | 2026-08-13

## 测试结论
测试对象 | https://59.56.96.36:8080/（根地址为占位主页）；实际聊天入口 https://59.56.96.36:8080/chat.html
测试范围 | MVP 第一部分（账号与权限）与第二部分（对话核心）全部需求点
测试账号 | 普通用户 codetest_1786607187764；管理员 admin / bajsBGztdpx3jzUt
说明 | 本表将 MVP 第一、二部分需求点整合为测试用例，并标注 已实现/部分实现/未实现/阻塞。
统计
状态统计 | 已实现 35 项；部分实现 17 项；未实现 12 项；阻塞 1 项